Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Невьянского городского округа

УТВЕРЖДАЮ Директор вечерней школы НГО ______________Т.Г.Шувалова Приказ №71-Д от 27.08.2021г

План мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

Цель:

создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной) среди обучающихся 8-9 классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе

Задачи:

1.Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

2.Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие

формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с

разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком

открытых заданий для обучающихся.

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по

формированию функциональной грамотности обучающихся.

5.Провести диагностику сформированности функциональной грамотности

обучающихся.

Ожидаемые результаты:

- Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.

- Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Создание банка межпредметных заданий.

| № | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просветительский педсовет-семинар: «Формирование и развитие функциональной грамотности – одна из основных задач современного школьного образования». | Октябрь 2021г | Проект – решение, Протокол | Администрация школы |
| 2 | Проведение Единого методического дня: Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ | Октябрь-ноябрь 2021г | Разработанный план по реализации проекта | Администрация школы |
| 3 | Презентация материалов по тематике «функциональная грамотность» «межпредметные связи» | Декабрь 2021г | Методические материалы по данной теме | Рабочие группы педагогов |
| 4 | Проведение диагностики на выявление уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 8-9 классов | Январь 2022г | Аналитическая справка о результатах проведения входной диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся | Администрация школы, педагоги, обучающиеся |
| 5 | Мониторинговые исследования «Оценка функциональной грамотности» | В течение года | Результаты мониторинга | Педагоги, обучающиеся ОО |
| 6 | Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей | Январь 2022 г. | Концепция разработанной модели | Администрация школы, руководители методических объединений педагогов |
| 7 | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся | Февраль - Март 2022 года | Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности. | Администрация школы, педагоги |
| 8 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | В течение года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Администрация школы, педагоги |
| 9 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | В течение 2 полугодия | Освоение педагогами методики, образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация школы, педагоги обучающиеся |